ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕНО

на Педагогическом совете Заведующим МАДОУ

МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик» «Яйский детский сад «Кораблик»

Протокол №2 от «30» ноября 2022 г.

**План мероприятий**

**(«Дорожная карта»)**

по внедрению бережливого производства в МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик»

Тема: «Оптимизация адаптации детей раннего возраста к ДОУ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственный исполнитель |
| **1.** | **Организационное обеспечение внедрения бережливых технологий** | | | |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению бережливого производства в МАДОУ | Приказ МАДОУ «Об утверждении плана по внедрению плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению бережливого производства в МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик» | Ноябрь 2022 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель |
| 1.2. | Утверждение состава рабочей группы | Утвержден состав рабочей группы по внедрению бережливого производства в МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик» | Ноябрь 2022 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель  Шаповалова Татьяна Викторовна, педагог – психолог  Черепанова Людмила Николаевна, воспитатель  Набиулина Юлия Равильевна, воспитатель  Марланд Светлана Владимировна, воспитатель  Ионина Наталья Леонидовна, воспитатель  Назарьева Оксана Дмитриевна, старшая медицинская сестра |
| 1.3. | Размещение информации на сайте МАДОУ о внедрении бережливого производства | Повышение информированности о бережливом производстве | Постоянно | Мячина Т.А., старший воспитатель |
| **2.** | **Методическое сопровождение внедрения бережливого производства** | | | |
| 2.1. | Консультации для работников детского сада  по внедрению бережливого производства | Получение необходимых практических и теоретических знанийдля внедрениябережливого производства | Ноябрь 2022 | Мячина Т.А., старший воспитатель |
| 2.2. | Обучение команды принципам и использованию инструментов бережливого производства | Обучение принципам бережливого производства | По мере необходимости | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель |
| 2.3. | Изучение научно – педагогической литературы, интернет ресурсов по воспитанию бережливого дошкольника, бережливых технологий в ДОУ | Применение бережливых технологий в ДОУ | Постоянно | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель |
| 2.4. | Создание раздела на официальном сайте ДОУ  «Бережливое производство» | Создан раздел на официальном сайтеДОУ «Бережливое производство» | Ноябрь 2022 | Мячина Т.А., старший воспитатель |
| **3.** | **Мероприятия по внедрению бережливого производства** | | | |
| 3.1. | Внедрение бережливого производства | Формирование культуры бережливого производства, повышение производительности труда | Ноябрь - Январь 2022 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель  Шаповалова Татьяна Викторовна, педагог – психолог  Черепанова Людмила Николаевна, воспитатель  Набиулина Юлия Равильевна, воспитатель  Марланд Светлана Владимировна, воспитатель  Ионина Наталья Леонидовна, воспитатель  Назарьева Оксана Дмитриевна, старшая медицинская сестра |
| 3.2. | Закрепление ответственных проектом по внедрению бережливого производства | Ответственность специалистов | 2022-2023 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ |
| 3.3. | Разработка механизмов внедрения предложений по улучшению деятельности | Вовлечение работников в процессы изменений | 2022-2023 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель  Шаповалова Татьяна Викторовна, педагог – психолог  Черепанова Людмила Николаевна, воспитатель  Набиулина Юлия Равильевна, воспитатель  Марланд Светлана Владимировна, воспитатель  Ионина Наталья Леонидовна, воспитатель  Назарьева Оксана Дмитриевна, старшая медицинская сестра |
| 3.4. | Реализация проектов бережливого производства | Получение результатов, достижение целей проекта | 2022 - 2023 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель  Шаповалова Татьяна Викторовна, педагог – психолог  Черепанова Людмила Николаевна, воспитатель  Набиулина Юлия Равильевна, воспитатель  Марланд Светлана Владимировна, воспитатель  Ионина Наталья Леонидовна, воспитатель  Назарьева Оксана Дмитриевна, старшая медицинская сестра |
| 3.5. | Проведение промежуточного мониторинга по оценке внедрения деятельности по оптимизации внутренних процессов в соответствии с бережливыми технологиями | Подведены промежуточные итоги внедрения бережливых технологий | Январь – февраль 2023 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель  Шаповалова Татьяна Викторовна, педагог – психолог  Черепанова Людмила Николаевна, воспитатель  Набиулина Юлия Равильевна, воспитатель  Марланд Светлана Владимировна, воспитатель  Ионина Наталья Леонидовна, воспитатель  Назарьева Оксана Дмитриевна, старшая медицинская сестра |
| **4.** | **Продвижение и популяризация проекта** | | | |
| 4.1. | Тиражирование успешного опыта внедрения на различных уровнях | Обмен опытом, популяризация лучших практик внедрения бережливых технологий | 2022-2023 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ  Мячина Т.А., старший воспитатель  Шаповалова Татьяна Викторовна, педагог – психолог  Черепанова Людмила Николаевна, воспитатель  Набиулина Юлия Равильевна, воспитатель  Марланд Светлана Владимировна, воспитатель  Ионина Наталья Леонидовна, воспитатель  Назарьева Оксана Дмитриевна, старшая медицинская сестра |
| **5.** | **Мотивация и стимулирование участников внедрения бережливого производства** | | | |
| 5.1. | Включение в Положение о стимулировании работников МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик» раздел, характеризующий внедрение процессов бережливого производства в МАДОУ | Повышение качества работы | 2022 | Мячина Е.В., заведующий МАДОУ |